## Hoja1
|  | Diagrama de Gantt | [5 empty] | hoy
|  | Actividades para investigación: "Tesis" | [5 empty] | 2025-09-02
Actividades |  |  | Fecha inicio | Días | Avance | Fecha final | Completado | fecha | dias
Inicio semestre | Actividad 1 | Establecer diagrama de Gantt | 2025-08-05 | 5 | 100% | 2025-08-10 | 5 | 2025-08-05 | 0
| Actividad 2 | Automatizar diagrama | 2025-08-07 | 7 | 80% | 2025-08-14 | 5.6 | 2025-08-06 | 0
Campo | Actividad 3 | Primera salida | 2025-08-12 | 10 | 100% | 2025-08-22 | 10 | 2025-08-07 | 0
| Actividad 4 | Segunda salida | 2025-08-20 | 15 | 100% | 2025-09-04 | 15 | 2025-08-08 | 0
| Actividad 5 | Tercera salida | 2025-09-10 | 15 | 50% | 2025-09-25 | 7.5 | 2025-08-09 | 0
Escritorio | Actividad 6 | Analisis de datos | 2025-09-15 | 20 | 40% | 2025-10-05 | 8 | 2025-08-10 | 0
| Actividad 7 | Anova | 2025-10-13 | 22 | 70% | 2025-11-04 | 15.4 | 2025-08-11 | 0
| Actividad 8 | Imterpretación de resultados | 2025-11-10 | 15 | 36% | 2025-11-25 | 5.4 | 2025-08-12 | 0
[8 empty] | 2025-08-13 | 0
[8 empty] | 2025-08-14 | 0
[8 empty] | 2025-08-15 | 0
[8 empty] | 2025-08-16 | 0
[8 empty] | 2025-08-17 | 0
[8 empty] | 2025-08-18 | 0
[8 empty] | 2025-08-19 | 0
[8 empty] | 2025-08-20 | 0
[8 empty] | 2025-08-21 | 0
[8 empty] | 2025-08-22 | 0
[8 empty] | 2025-08-23 | 0
[8 empty] | 2025-08-24 | 0
[8 empty] | 2025-08-25 | 0
[8 empty] | 2025-08-26 | 0
[8 empty] | 2025-08-27 | 0
[8 empty] | 2025-08-28 | 0
[8 empty] | 2025-08-29 | 0
[8 empty] | 2025-08-30 | 0
[8 empty] | 2025-08-31 | 0
[8 empty] | 2025-09-01 | 0
[8 empty] | 2025-09-02 | 12000
[8 empty] | 2025-09-03 | 0
[8 empty] | 2025-09-04 | 0
[8 empty] | 2025-09-05 | 0
[8 empty] | 2025-09-06 | 0
[8 empty] | 2025-09-07 | 0
[8 empty] | 2025-09-08 | 0
[8 empty] | 2025-09-09 | 0
[8 empty] | 2025-09-10 | 0
[8 empty] | 2025-09-11 | 0
[8 empty] | 2025-09-12 | 0
[8 empty] | 2025-09-13 | 0
[8 empty] | 2025-09-14 | 0
[8 empty] | 2025-09-15 | 0
[8 empty] | 2025-09-16 | 0
[8 empty] | 2025-09-17 | 0
[8 empty] | 2025-09-18 | 0
[8 empty] | 2025-09-19 | 0
[8 empty] | 2025-09-20 | 0
[8 empty] | 2025-09-21 | 0
[8 empty] | 2025-09-22 | 0
[8 empty] | 2025-09-23 | 0
[8 empty] | 2025-09-24 | 0
[8 empty] | 2025-09-25 | 0
[8 empty] | 2025-09-26 | 0
[8 empty] | 2025-09-27 | 0
[8 empty] | 2025-09-28 | 0
[8 empty] | 2025-09-29 | 0
[8 empty] | 2025-09-30 | 0
[8 empty] | 2025-10-01 | 0
[8 empty] | 2025-10-02 | 0
[8 empty] | 2025-10-03 | 0
[8 empty] | 2025-10-04 | 0
[8 empty] | 2025-10-05 | 0
[8 empty] | 2025-10-06 | 0
[8 empty] | 2025-10-07 | 0
[8 empty] | 2025-10-08 | 0
[8 empty] | 2025-10-09 | 0
[8 empty] | 2025-10-10 | 0
[8 empty] | 2025-10-11 | 0
[8 empty] | 2025-10-12 | 0
[8 empty] | 2025-10-13 | 0
[8 empty] | 2025-10-14 | 0
[8 empty] | 2025-10-15 | 0
[8 empty] | 2025-10-16 | 0
[8 empty] | 2025-10-17 | 0
[8 empty] | 2025-10-18 | 0
[8 empty] | 2025-10-19 | 0
[8 empty] | 2025-10-20 | 0
[8 empty] | 2025-10-21 | 0
[8 empty] | 2025-10-22 | 0
[8 empty] | 2025-10-23 | 0
[8 empty] | 2025-10-24 | 0
[8 empty] | 2025-10-25 | 0
[8 empty] | 2025-10-26 | 0
[8 empty] | 2025-10-27 | 0
[8 empty] | 2025-10-28 | 0
[8 empty] | 2025-10-29 | 0
[8 empty] | 2025-10-30 | 0
[8 empty] | 2025-10-31 | 0
[8 empty] | 2025-11-01 | 0
[8 empty] | 2025-11-02 | 0
[8 empty] | 2025-11-03 | 0
[8 empty] | 2025-11-04 | 0
[8 empty] | 2025-11-05 | 0
[8 empty] | 2025-11-06 | 0
[8 empty] | 2025-11-07 | 0
[8 empty] | 2025-11-08 | 0
[8 empty] | 2025-11-09 | 0
[8 empty] | 2025-11-10 | 0
[8 empty] | 2025-11-11 | 0
[8 empty] | 2025-11-12 | 0
[8 empty] | 2025-11-13 | 0
[8 empty] | 2025-11-14 | 0
[8 empty] | 2025-11-15 | 0
[8 empty] | 2025-11-16 | 0
[8 empty] | 2025-11-17 | 0
[8 empty] | 2025-11-18 | 0
[8 empty] | 2025-11-19 | 0
[8 empty] | 2025-11-20 | 0
[8 empty] | 2025-11-21 | 0
[8 empty] | 2025-11-22 | 0
[8 empty] | 2025-11-23 | 0
[8 empty] | 2025-11-24 | 0
[8 empty] | 2025-11-25 | 0
Formulas:
Fecha final = [Fecha inicio]+[Días]